# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone CRONOS  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Martin Ibarra: coordinación, frontend y validación funcional. Manuel Araya: backend, datos e integraciones. Ambos: revisión y pruebas. | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | CRONOS | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 08-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

CRONOS permite a clientes reservar servicios y a profesionales gestionar su negocio, disponibilidad y atenciones. Esta ficha relaciona el desarrollo existente con el cierre de la versión 1.0 y organiza las ocho semanas restantes.

# 1  Meta de la iteración

Estimación inicial de desarrollo para planificación:

80 % como estimación propuesta del equipo antes de la validación funcional.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

60 % de avance reconocido al cerrar la iteración 04, con evidencias de los flujos de acceso y sesión.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Validar de extremo a extremo la integración Angular–API–Neon y los servicios Google y Cloudinary. El desarrollo existe, pero faltan evidencias reproducibles de los flujos completos en un ambiente de desarrollo.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

La revisión del repositorio identifica los módulos de la versión 1.0 y pruebas automatizadas. Se reconoce un cumplimiento parcial del 50 % por módulo mientras falta la demostración integrada. Este porcentaje mide el cierre comprobado del alcance, no la cantidad de código escrito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Avance reconocido = peso × cumplimiento. Los pesos suman 100 %. Corte de revisión: 08-10-2026. Las pruebas aisladas respaldan reglas específicas; no sustituyen la validación con servicios reales.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación Google | Acceso de usuarios | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | auth.controller.ts; login/login.ts. Pendiente demo con Google. |
| Sesión y permisos | Acceso por rol | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | auth.middleware.ts; lib/session.ts; guardias Angular. Pendiente comprobar sesión y cierre de sesión. |
| API y gestión de servicios y disponibilidad | Operación del profesional | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | service.controller.ts; availability.controller.ts; pantallas de servicios y disponibilidad. Pendiente flujo integrado. |
| Interfaz Angular y navegación | Uso de cliente y profesional | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | frontend/src/app/app.routes.ts y pages/. Pendiente validación de navegación, errores y vista móvil. |
| Persistencia PostgreSQL Neon y Prisma | Datos del sistema | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | backend/prisma/schema.prisma y migrations/. Pendiente validar migraciones y persistencia en Neon de desarrollo. |
| Carga y eliminación de imágenes | Perfil y evidencias | 5 % | Parcial 50 % | 2.5 % | lib/cloudinary-upload.ts; business.controller.ts; session.controller.ts. Pendiente carga real y manejo de fallos. |
| Gestión de negocio y perfil | Configuración profesional | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | business.controller.ts; professional-onboarding/ y professional-profile/. Pendiente demo de creación y edición. |
| Reservas y estados de atención | Flujo principal | 25 % | Parcial 50 % | 12.5 % | reservation.controller.ts; booking/ y my-reservations/. Pruebas de estados aprobadas; pendiente concurrencia real. |
| Historial privado de atenciones | Seguimiento de clientes | 10 % | Parcial 50 % | 5 % | session.controller.ts; professional-history/. Pruebas de permisos aprobadas; pendiente demo de notas e imágenes. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 0 | 0 % | Sin validación integrada completa al corte. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 9 | 100 % | 9 parciales al 50 %; ninguna solo iniciada. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | Todos los módulos tienen implementación. |
| Avance total reconocido | 9 módulos | 50 % de 100 % | 100 % × 50 % = 50 %. |

Diferencia: 80 % estimado − 50 % reconocido = 30 puntos porcentuales pendientes de acreditar o completar.

¿El alcance puede completarse en ocho semanas? Sí con ajustes: mantener el MVP de reservas e historial y cerrar la validación antes de ampliar funciones.

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana cerrará con una demostración y un registro de pruebas. Martin Ibarra liderará frontend y coordinación; Manuel liderará backend e integraciones. Ambos revisarán los cambios y validarán el flujo completo.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 09–15 oct. | Acordar alcance y demostrar acceso y sesión. | Martin Ibarra y Manuel Araya | Login Google, sesión, roles y logout con evidencia. Pesos aprobados. | 60 % |
| 2 16–22 oct. | Validar persistencia e imágenes. | Manuel Araya; apoyo Martin Ibarra | Migraciones en desarrollo; datos persistentes; subida y eliminación real de imágenes. | 67,5 % |
| 3 23–29 oct. | Cerrar gestión de servicios, disponibilidad, negocio y perfil. | Manuel Araya: API. Martin Ibarra: UI. | Crear/editar servicio y perfil; publicar horarios; controlar permisos y errores. | 77,5 % |
| 4 30 oct.–05 nov. | Validar el flujo principal de reservas. | Ambos | Reservar horario, evitar solapamientos, cancelar y completar una única atención. | 90 % |
| 5 06–12 nov. | Integrar y validar historial privado. | Martin Ibarra: UI. Manuel Araya: API. | Atención en historial; notas, imágenes y paginación; acceso solo del propietario. | 95 % |
| 6 13–19 nov. | Cerrar validación transversal de la interfaz y documentar. | Martin Ibarra; revisión Manuel Araya | Flujos cliente/profesional, vista móvil y errores verificados; manual y casos de prueba. | 100 % |
| 7 20–26 nov. | Corregir errores y ejecutar regresión. | Ambos | Versión candidata sin errores que impidan el flujo principal; repetir casos críticos. | 100 % |
| 8 27 nov.–03 dic. | Validación final y entrega de la versión 1.0. | Martin Ibarra: entrega. Manuel Araya: entorno. | Demo completa, repositorio y guía de instalación; conformidad con criterios de aceptación. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | MVP: acceso, negocio, servicios, horarios, reservas e historial privado. Sin administrador global. | Viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Responsables complementarios; revisión semanal de pendientes y disponibilidad. | Ajustar carga semanal |
| Dependencias técnicas o externas | Google, Neon y Cloudinary requieren pruebas reales y configuración del ambiente de desarrollo. | En riesgo hasta validación |
| Tiempo reservado para pruebas | Semanas 5 y 6 para integración y pruebas; semana 7 para regresión; semana 8 para aceptación. | Suficiente con seguimiento |
| Funciones que deben postergarse | Mantener fuera del MVP nuevas funciones como pagos, notificaciones y administración global. | Identificadas |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración Google, Neon y Cloudinary sin demo completa | Puede bloquear acceso, persistencia o imágenes. | Validar servicios reales en desarrollo; registrar resultados sin exponer credenciales. | Manuel Araya y apoyo Martin Ibarra 22-10-2026 |
| Concurrencia y estados de reservas | Solapamientos o atención duplicada afectarían el flujo principal. | Probar solicitudes simultáneas en PostgreSQL y completar/cancelar repetidamente. | Manuel Araya; validación Martin Ibarra 05-11-2026 |
| Conflictos de ramas o migraciones | Puede retrasar integración y desalinear esquema y API. | Una tarea por rama y PR; revisión compartida de migraciones y compilaciones. | Ambos Cada semana |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acordar alcance, pesos y evidencias por módulo | Martin Ibarra; revisión Manuel Araya | 15-10-2026 | 9 módulos con pesos que suman 100 % y criterios de cierre acordados. |
| Demostrar acceso Google y sesión por rol | Manuel Araya: integración. Martin Ibarra: demo. | 15-10-2026 | Ingreso y logout correctos; ruta restringida denegada; captura o video y resultado de prueba. |

Avance reconocido al corte de la ficha: 50 %. Meta de la iteración 04: 60 %.

Estado general de la planificación: Viable con ajustes.

Validación: Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________